## Slide 1: Проект по УСП на тема: Система за избор на песен
Изготвили:
Божидар Маргенов
Димитър Иванов
Стефан Димов

## Slide 2: Описание на проекта
Системата ще предоставя възможности:
Добавяне на информация за песен:
Времетраене
Певец/група
Година
Жанр

## Slide 3: Описание на проекта
Търсене на песен (филтриране) :
Времетраене
Певец/група
Година
Жанр

## Slide 4: Бюджет на проекта
Chart: 
| Получаване на разрешение за започване на проекта | Събиране и анализ на клиентските изисквания | Проектиране | Създаване на техническото задание на проекта | Разработване | Тестване | Създаване на потребителска документация | Представяне на продукта на клиента | Пускане в производство на програмния продукт
Actual Cost | 0 | 400 | 1289 | 458 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 546 | 300 | 200

## Slide 5: Бюджет на проекта
Chart: 
| Type: Work | Type: Material
Sales | 3863 | 542

## Slide 6: Бюджет на проекта

## Slide 7: Възможност за разработване на допълнителни модули и поддръжка
Възможност за разработване на допълнителни модули:
Със закупуване на софтуерния продукт възложителят получава право над програмния код, който при желание от негова страна, може да бъде доразработен от изпълнителя, включвайки нови функционалности и допълнителни модули или промяна на съществуващи такива – създаване на нови версии на програмния продукт.

## Slide 8: Възможност за разработване на допълнителни модули и поддръжка
Поддръжка
Според подписания с възложителя договор изпълнителят поема отговорност за безплатна поддръжка в рамките на първия месец. След изтичане на този период поръчителят трябва да заплаща сума от 350 лева месечно за поддръжка (10 % от цялата цена на продукта).

## Slide 9: Система за управление на проекта
Карти със задачи за бъдещо изпълнение, в процес на изпълнение и приключени задачи
Добавяне на лейбъли в различни цветове
Крайна дата за изпълнение на всeки етап от разработката
Общ достъп от всички участници в проекта до дъската, с възможност да отбелязват състоянието на възложените им задачи до момента
Допълнителна информация на гърба на картата

## Slide 10: Система за управление на проекта

## Slide 11: Трудности при използването на Trello
Нашият екип не успя да се сблъска с трудности при използването му, но успяхме да открием някои слаби страни на тази система за управление на проекти:
  Не е подходяща система за управление на сложни проекти.
  Няма възможност да се видят задачите, подредени по потребител или краен срок.

## Slide 12: Използване на системата за контрол на версиите
Защо избрахме Git?
Ефективна и бърза
Опростен и лесен за работа дизайн
Напълно разпределена работа

## Slide 13: Работа с Git

## Slide 14: Трудности при използването на Git
Добавяне на участници, които могат да извършват push операции към репозиторито
Трудна първоначална интеграция на системата с Visual Studio

## Slide 15: Методология на разработване
Екстремно програмиране (Extreme Programming)
Причините да изберем тази методология са, че тя пасва отлично на нашия проект и екип, тъй като имахме възможност:
  Да работим заедно в екип, за малки и средни колективи.
  Изпълнявахме етапите стъпка по стъпка, използвайки кратки цикли за всеки етап, като резултата беше скоростното получаване на конкретен резултат.
  Тествахме всеки готов етап от разработката с цел да избегнем бъдещи проблеми.
  Вземахме важните решенията и постигахме разбирателство относно разработването чрез сътрудничество и интензивна комуникация, наложени като стандарт за тази методология.

## Slide 16: Екип и роли
Екип:
Стефан Димов - СД
Божидар Маргенов - БМ
Димитър Иванов - ДИ
Роли:
Разработчик на бизнес логика: БМ
Разработчик база данни: СД
Разработчик потребителски интерфейс: ДИ
Тестери : БМ, СД, ДИ

## Slide 17: График за изпълнение на приекта

## Slide 18: Диаграма за времето за изпълнение на задачите
Chart: 
| Получаване на разрешение за започване на проекта | Събиране и анализ на клиентските изисквания | Проектиране | Създаване на техническо задание на проекта | Разработване | Тестване | Създаване на потребителска документация | Представяне на продукта на клиента | Пускане в производство на програмния продукт
Actual Work | 0 | 15 | 45 | 48 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 24 | 75 | 5 | 7
Baseline Work

## Slide 19: Диаграма за свършената и оставащата за свършване работа
Chart: 
| Стефан | Димитър | Божидар
Actual Work | 32 | 40 | 32
Remaining Work | 32 | 40 | 40

## Slide 20: Задачи

## Slide 21: Трудности при разработването
Срещнахме трудности в началните етапи свързани с анализ на изискванията, проектиране на продукта и изработването на техническото задание, заради което се получи и забавяне, тъй като тази методология налага инкрементиращи се стъпки.
При проектирането на продукта срещнахме проблем с желаната от възложителя архитектура за разработване, защото ни трябваше повече време да се запознаем с нея и спецификите й.
Забавянето се отрази и на следващия етап на създаване на техническото задание, но успяхме да наваксаме с работата и започнахме разработването навреме, което от друга страна ни отне по-малко време от проектирането, заради добре положените основи на проекта в началото.

## Slide 22: Програмни средства за реализацията
Програмен език
C#
IDE
Visual Studio
SQL Entity Framework ( използвано за базата данни)

## Slide 23: Краен продукт и интерфейс на приложението

## Slide 24: Възможност за бъдещата разработка
Custom анимации
Създаване на вграден player
Създаване на сървърна част
Превръщане в мултипотребителско приложение